Информация о реализации муниципальных

в 2024 году

тыс. руб.

| № п.п. | КЦСР | Наименование КЦСР | План 2024 года с учетом изменений на 01.10.2024 | Исполнение на 01.10.2024 года | Ожидаемое исполнение 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  | 147 527,526 | 84 909,681 | 143 224,560 |
|  | 7950000000 | Программы муниципальных образований | 147 527,526 | 84 909,681 | 143 224,560 |
| # 1 | # 7950100000 | # МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | # 5 799,196 | # 4 236,942 | # 5 797,929 |
|  | ## 7950100000 | ## МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | ## 947,937 | ## 864,683 | ## 947,937 |
|  | ## 7950141040 | ## Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | ## 1 614,725 | ## 322,435 | ## 1 614,725 |
|  | 7950141180 | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального проекта | 264,700 | 264,700 | 264,700 |
|  | ## 79501S1040 | ## Софинансирование на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | ## 233,295 | ## 46,585 | ## 232,028 |
|  | ## 79501S1180 | ## Софинансирование на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма | ## 16,000 | ## 16,000 | ## 16,000 |
|  | # 0316440020 | # Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | # 1 045,000 | # 1 045,000 | # 1 045,000 |
|  | ## 79501S0020 | ## Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | ## 55,000 | ## 55,000 | ## 55,000 |
|  | # 0316440050 | # Развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | # 1 460,285 | # 1 460,285 | # 1 460,285 |
|  | ## 79501S0050 | ## Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности МБУ "Кожевниковский бизнес-инкубатор" | ## 162,254 | ## 162,254 | ## 162,254 |
| ## 2 | ## 7950200000 | ## МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» | ## 490,000 | ## 75,000 | ## 490,000 |
|  | 7950200000 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» | 490,000 | 75,000 | 490,000 |
| # 3 | # 7950400000 | # МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе"на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | # 6 097,720 | # 2 463,762 | # 6 097,720 |
|  | # 7950400000 | # МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе"на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | # 798,260 | # 454,942 | # 798,260 |
|  | ## 27395L5769 | ## Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий") | ## 2 008,820 | ## 2 008,820 | ## 2 008,820 |
|  | ## 2739545769 | ## Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) | ## 2 000,000 | ## 0,000 | ## 2 000,000 |
|  | 79504S5769 | Софинансирование на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий | 1 290,640 | 0,000 | 1 290,640 |
| 4 | 7950500000 | МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы" | 20 973,890 | 13 126,934 | 17 946,943 |
|  | ## 7950500000 | ## МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы" | ## 10 075,400 | ## 9 440,481 | ## 10 075,400 |
|  | # 79505S0440 | # Софинансирование на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся | # 912,290 | # 703,886 | # 912,290 |
|  | # 0916040440 | # Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования и бучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 48-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" | # 3 365,200 | # 2 261,567 | # 3 365,200 |
|  | ## 79505S0500 | ## Софинансирование на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей | ## 50,000 | ## 50,000 | ## 11,052 |
|  | # 0916040500 | # Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей | # 671,000 | # 671,000 | # 301,459 |
|  | ## 79505S1390 | ## Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | ## 2 950,000 | ## 0,000 | ## 1 640,771 |
|  | 0928641390 | Субсидия на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 2 950,000 | 0,000 | 1 640,771 |
| 5 | 7950700000 | МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы». | 462,014 | 360,233 | 462,014 |
|  | # 7950700000 | # МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы». | # 462,014 | # 360,233 | # 462,014 |
| ## 6 | ## 7950800000 | ## МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | ## 3 855,848 | ## 3 078,570 | ## 3 855,848 |
|  | ## 7950800000 | ## МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | ## 3 855,848 | ## 3 078,570 | ## 3 855,848 |
| 7 | 7950900000 | МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | 11 271,323 | 3 299,707 | 11 271,323 |
|  | ## 7950900000 | ## МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | ## 11 171,745 | ## 3 200,129 | ## 11 171,745 |
|  | # 0818640320 | # Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | # 94,600 | # 94,600 | # 94,600 |
|  | # 79509S0320 | # Софинансирование мероприятий для обеспечения участия спортивных сборных команд в региональных спортивных , физкультурных мероприятиях | # 4,978 | # 4,978 | # 4,978 |
| ## 8 | ## 7951000000 | ## МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы" | ## 2 847,096 | ## 2 167,816 | ## 2 805,796 |
|  | # 7951000000 | # МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы" | # 2 805,796 | # 2 167,816 | # 2 805,796 |
|  | ## 1446141340 | ## Оказание помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | ## 20,650 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | # 79510S1340 | # Софинансирование на оказание помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | # 20,650 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 9 | # 7951100000 | # МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы." | # 20,000 | # 20,000 | # 20,000 |
|  | ## 7951100000 | ## МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы." | ## 20,000 | ## 20,000 | ## 20,000 |
| ## 10 | ## 7951200000 | ## МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы" | ## 13 472,697 | ## 7 401,569 | ## 13 003,723 |
|  | ## 7951200000 | ## МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы" | ## 4 343,413 | ## 4 077,902 | ## 4 343,413 |
|  | ## 2148241100 | ## Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области | ## 6 648,504 | ## 1 603,081 | ## 6 181,257 |
|  | ## 7951201119 | ## Ремонт водопроводных сетей в с. Десятово Кожевниковского района Томской области (1 этап) | ## 201,000 | ## 201,000 | ## 201,000 |
|  | ## 7951201120 | ## Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | ## 70,000 | ## 0,000 | ## 69,562 |
|  | ## 79512S1113 | ## Благоустройство автомобильной парковки КСОШ № 2 по ул. Карла Маркса с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | ## 179,579 | ## 139,642 | ## 179,579 |
|  | ## 79512S1114 | ## Благоустройство территории кладбища в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области | ## 412,851 | ## 325,904 | ## 412,851 |
|  | ## 79512S1115 | ## Обустройство контейнерных площадок в д. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области | ## 39,785 | ## 39,785 | ## 39,785 |
|  | ## 79512S1116 | ## Ремонт автомобильной дороги по ул. Иркутская д. Новоуспенка Кожевниковского района Томской области. Этап 2 | ## 295,000 | ## 295,000 | ## 295,000 |
|  | ## 79512S1117 | ## Благоустройство детской площадки по ул. Советская, 44 в с. Батурино Кожевниковского района Томской области | ## 151,870 | ## 151,870 | ## 151,870 |
|  | ## 79512S1118 | ## Ремонт памятника ВОВ в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области | ## 27,935 | ## 27,935 | ## 27,935 |
|  | ## 79512S1119 | ## Ремонт водопроводных сетей в с. Десятово Кожевниковского района Томской области (1 этап) | ## 267,539 | ## 267,539 | ## 267,539 |
|  | # 79512S1120 | # Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | # 205,810 | # 0,000 | # 204,521 |
|  | ## 79512S1121 | ## Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в с. Киреевск Кожевниковского района Томской области | ## 357,500 | ## 0,000 | ## 357,500 |
|  | # 79512S1122 | # Установка светодиодного освещения в д. Зайцево Кожевниковского района Томской области | # 271,911 | # 271,911 | # 271,911 |
| ## 11 | ## 7951600000 | ## МП "Управление муниципальным имуществом Кожевниковского района на 2024-2028 годы" | ## 2 716,788 | ## 1 795,763 | ## 2 716,788 |
|  | ## 7951600000 | ## МП "Управление муниципальным имуществом Кожевниковского района на 2024-2028 годы" | ## 2 716,788 | ## 1 795,763 | ## 2 716,788 |
| ## 12 | ## 7952100000 | ## МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2026 годы" | ## 42 636,133 | ## 29 836,249 | ## 41 871,747 |
|  | 7952100000 | МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2026 годы" | 15 411,023 | 13 133,076 | 15 411,023 |
|  | ## 7952100001 | ## Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда (акцизы) | ## 2 383,000 | ## 914,775 | ## 1 618,614 |
|  | ## 1828440930 | ## Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ## 23 600,000 | ## 14 998,976 | ## 23 600,000 |
|  | # 79521S0930 | # Софинансирование на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 1 242,110 | # 789,422 | # 1 242,110 |
| ## 13 | ## 7952200000 | ## МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района на период 2021-2026годы" | ## 1 113,692 | ## 919,854 | ## 1 113,692 |
|  | # 7952200000 | # МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района на период 2021-2026годы" | # 1 113,692 | # 919,854 | # 1 113,692 |
| ## 14 | ## 7952400000 | ## МП "Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | ## 291,950 | ## 162,290 | ## 291,950 |
|  | # 7952400000 | # МП "Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | # 291,950 | # 162,290 | # 291,950 |
| ## 15 | ## 7952500000 | ## МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы"" | ## 3 609,380 | ## 2 924,830 | ## 3 609,380 |
|  | # 7952500000 | # МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы"" | # 3 609,380 | # 2 924,830 | # 3 609,380 |
| ## 16 | ## 7952600000 | ## МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы" | ## 951,339 | ## 467,220 | ## 951,339 |
|  | ## 7952600000 | ## МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы" | ## 951,339 | ## 467,220 | ## 951,339 |
| # 17 | # 7952700000 | # МП "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | # 2 848,395 | # 2 704,436 | # 2 848,303 |
|  | ## 79527S0790 | ## Создание условий для оздоровления детей (летние оздоровительные лагеря) | ## 427,095 | ## 427,003 | ## 427,003 |
|  | ## 1149240790 | ## Организация отдыха детей в каникулярное время | ## 2 421,300 | ## 2 277,433 | ## 2 421,300 |
| ## 18 | ## 7952900000 | ## МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | ## 26 711,125 | ## 9 069,813 | ## 26 711,125 |
|  | # 7952900000 | # МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | # 9 329,371 | # 5 505,225 | # 9 329,371 |
|  | # 79529S0910 | # Софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | # 2 207,952 | # 1 706,906 | # 2 207,952 |
|  | ## 1918040910 | ## Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | ## 13 803,300 | ## 1 344,421 | ## 13 803,300 |
|  | ## 79529S1370 | ## Софинансирование расходных обязательств мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в рамках регионального проекта "Чистая вода" | ## 188,992 | ## 70,780 | ## 188,992 |
|  | # 19WF541370 | # Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | # 1 181,510 | # 442,481 | # 1 181,510 |
| ## 19 | ## 7954300000 | ## МП "Доступная среда для инвалидов на период 2021-2025 годы» | ## 80,000 | ## 3,872 | ## 80,000 |
|  | 7954300000 | МП "Доступная среда для инвалидов на период 2021-2025 годы» | 80,000 | 3,872 | 80,000 |
| 20 | 7954400000 | МП "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы" | 327,601 | 327,601 | 327,601 |
|  | 7954400000 | МП "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы" | 327,601 | 327,601 | 327,601 |